Муниципальное учреждение

«Отдел образования администрации Косинского муниципального района»

ПРИКАЗ

# от  19 сентября  2019 г.                                                                    № 149/1- ОД

## с. Коса

Об утверждении «дорожной карты» по введению                                     федерального государственного образовательного                                         стандарта  среднего общего образования

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «дорожную карту» введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования   (далее- ФГОС СОО) (приложение 1).

2. Директору МБОУ «Косинская СОШ» Караваевой Н.Н.:

2.1. Разработать план-график («дорожную карту»)  введения ФГОС СОО в МБОУ «Косинская СОШ» с 01.09.2020 г. с учетом муниципальной «дорожной карты».

2.2. Обеспечить выполнение «дорожной карты» введения ФГОС СОО в МБОУ «Косинская СОШ».

3. Районной методической службе (Носковой О.П.) обеспечить организационно-методическое  сопровождение  введения ФГОС СОО  в МБОУ «Косинская СОШ».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Щербакову Т.И., заместителя заведующего отдела образования.

Заведующий отдела образования                                               Л.В. Антонова

С приказом ознакомлены:                                                           О.П. Носкова

Н.Н. Караваева

Приложение 1

к приказу отдела образования

от 19.09.2019 № 149/1- ОД

«Дорожная карта»

введения федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования

| № п/п | мероприятия | сроки | результат | ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Нормативно-правовое обеспечение |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана-графика «Дорожной карты» введения ФГОС СОО | сентябрь 2019 | утверждение плана-графика «Дорожной карты» введения ФГОС СОО | Носкова О.П., заведующий РМС |
| 1.2. | Изучение федеральных, региональных нормативных, инструктивно-методических документов по вопросам введения ФГОС СОО | постоянно | владение норматив-ной базой реализа-ции ФГОС СОО | Носкова О.П., заведующий РМС; директор МБОУ «Косинская СОШ» Караваева Н.Н. |
| 1.3. | Приведение локальных актов ОУ, должностных инструкций педагогов в соответствие с требованиями ФГОС СОО | до 01.09.2020 | наличие утвержден-ных локальных актов, должностных инструкций | директор МБОУ «Косинская СОШ» Караваева Н.Н. |
| II. | Организационное обеспечение введения ФГОС |
| 2.1. | Проведение муниципального совета по вопросам введения ФГОС | 1 раз в квартал | рекомендации по вопросам введения ФГОС СОО | Носкова О.П., заведующий РМС |
| 2.2. | Создание и организация работы школьных творческих групп по вопросам введения ФГОС СОО | постоянно | организация работы по введению и реализации ФГОС СОО | директор МБОУ «Косинская СОШ» Караваева Н.Н. |
| 2.3. | Мониторинг уровня готов-ности МБОУ «Косинская СОШ» к введению ФГОС СОО | до 01.01.2020 | определение уровня готовности к введе-нию ФГОС СОО | директор МБОУ «Косинская СОШ» Караваева Н.Н. |
| 2.4. | Организация изучения ФГОС СОО педагогами МБОУ «Косинская СОШ» | постоянно | владение норматив-ной базой реализа-ции ФГОС СОО | директор МБОУ «Косинская СОШ» Караваева Н.Н. |
| 2.5. | Разработка основной образовательной программы среднего общего образования | до 01.06.2020 | наличие разработан-ной ООП СОО | директор МБОУ «Косинская СОШ» Караваева Н.Н. |
| 2.6. | Определение оптимальной модели организации образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность | до 01.06.2020 | определение модели организации ООП СОО | директор МБОУ «Косинская СОШ» Караваева Н.Н. |
| 2.7. | Разработка проектов учебного плана профильного обучения, плана внеурочной деятельности с учетом социального запроса обучающихся, их родителей | до 01.05.2020 | наличие учебного плана, плана ВД в соответствии с требованиями ФГОС СОО | директор МБОУ «Косинская СОШ» Караваева Н.Н., заместитель заведующего Щербакова Т.И. |
| 2.8. | Определение списка учеб-ной литературы, использу-емой в образовательном процессе в соответствии с требованиями ФГОС СОО | до 01.01.2020 | наличие списка в соответствии с федеральным переч-нем и ФГОС СОО | Носкова О.П., заведующий РМС; директор МБОУ «Косинская СОШ» Караваева Н.Н. |
| III. | Методическое обеспечение |
| 3.1. | Разработка плана методической работы по сопровождению введения ФГОС СОО | до 01.01.2020 | оказание методической поддержки учителям по вопросам реализации ФГОС СОО | Носкова О.П., заведующий РМС; директор МБОУ «Косинская СОШ» Караваева Н.Н. |
| 3.2. | Обеспечение консультаци- онной методической поддержки учителей- предметников по вопросам реализации ООП СОО | постоянно |  |  |
| 3.3. | Участие в краевых семинарах, конференциях по вопросам введения ФГОС СОО | постоянно |  |  |
| IV. | Кадровое обеспечение введение ФГОС СОО |
| 4.1. | Анализ кадрового обеспече-ния реализации ФГОС СОО | сентябрь 2019 | выявление проблем кадрового обеспече-ния реализации ФГОС СОО | директор МБОУ «Косинская СОШ» Караваева Н.Н. |
| 4.2. | Изучение образовательных потребностей руководящих и педагогических работни-ков МБОУ «Косинская СОШ» в части повышения их профессиональной компетентности в соответс-твии с требованиями ФГОС СОО, формирование заявки на КПК | сентябрь- октябрь 2019 | формирование заявки на КПК | Носкова О.П., заведующий РМС; директор МБОУ «Косинская СОШ» Караваева Н.Н. |
| 4.3. | Организация повышения квалификации руководящих и педагогических работников МБОУ «Косинская СОШ» по вопросам реализации ФГОС СОО | до 01.09.2020; далее ежегодно | повышение квалификации руководящих и педагогических работников |  |
| V. | Финансовое обеспечение |
| 5.1. | Расчет потребностей в расходах ОУ в условиях введения ФГОС СОО (ПФХД, муниципальное задание) | декабрь 2019 | утверждение ПФХД, муниципального задания | директор МБОУ «Косинская СОШ» Караваева Н.Н., заместитель заведующего Щербакова Т.И. |
| VI. | Материально – техническое обеспечение |
| 6.1. | Обеспечение оснащенности ОУ в соответствии с требованиями к минималь-ной оснащенности учебного процесса в условиях введения ФГОС СОО | до 01.09.2020 | соответствие осна-щенности ОУ требованиями к минимальной осна-щенности учебного процесса в условиях введения ФГОС СОО | директор МБОУ «Косинская СОШ» Караваева Н.Н. |
| 6.2. | Обеспечение укомплекто-ванности библиотеки МБОУ «Косинская СОШ» печатны-ми и электронными образо-вательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП СОО | до 01.09.2020 | укомплектованность библиотеки по всем учебным предметам учебного плана ООП СОО | директор МБОУ «Косинская СОШ» Караваева Н.Н., Носкова О.П., заведующий РМС |
| VII. | Информационное обеспечение введение ФГОС СОО |
| 7.1. | Размещение информации о ходе подготовки к введению, о реализации ФГОС СОО на сайте отдела образования, МБОУ «Косинская СОШ» | постоянно | обеспечение инфор-мационной открыто-сти деятельности ОУ, отдела образования | Носкова О.П., заведующий РМС; директор МБОУ «Косинская СОШ» Караваева Н.Н. |
| 7.2. | Обеспечение доступа педагогам к электронным образовательным ресурсам, размещенным на федеральных и региональных ресурсах в сети Интернет; участие педагогов в интернет-сообществах по проблемам введения ФГОС СОО | постоянно | использование интернет- ресурсов с целью обмена опытом введения ФГОС СОО |  |